## template
| Project Name: | SIAKAD ITS | Test Designed by: |  | Kelompok 1 RBPL C
| Module Name: |  | Test Designed date: |  | 2022-01-06
| Release Version: | 1.0 | Test Executed by: |  | Kelompok 1 RBPL C
Test Execution date:
Pre-condition
Dependencies: |  | with :
Test Priority
Test Case# | Test Title | Test Summary | Test Steps | Test Data | Expected Result | Post-condition | Actual Result | Status | Notes

## Login
| Project Name: | SIAKAD ITS | Test Designed by: |  | Kelompok 1 RBPL C
| Module Name: | Login | Test Designed date: |  | 2022-01-06
| Release Version: | 1.0 | Test Executed by: |  | Kelompok 1 RBPL C
Test Execution date:
Pre-condition
Dependencies: | Finish-to-Start (FS) | with : | sisa use case lainnya
Test Priority | Medium
Test Case# | Test Title | Test Summary | Test Steps | Test Data | Expected Result | Post-condition | Actual Result | Status | Notes
Login-1A | Berhasil Login | User berhasil melakukan login dengan memasukkan Username dan password yang tepat | 1. User memasukkan username dan password | Username: 5026201000 Password: ***** | User berhasil login | Masuk ke halaman utama SIAKAD | Berhasil login dan masuk ke halaman utama SIAKAD | PASS
2. User menekan tombol Login
3. User masuk ke halaman utama SIAKAD
Login-1B | Gagal Login | User gagal login karena memasukkan username/password yang salah | 1. User memasukkan username dan password | Username: 5026201001 Password: **** | User gagal melakukan login | User tidak dapat menuju ke halaman utama | User dikembalikan mengulang ke halaman login | PASS
2. User menekan tombol Login
3. User tidak dapat menuju ke halaman utama

## FRS
| Project Name: | SIAKAD ITS | Test Designed by: |  | Kelompok 1 RBPL C
| Module Name: | FRS | Test Designed date: |  | 2022-01-06
| Release Version: | 1.0 | Test Executed by: |  | Kelompok 1 RBPL C
Test Execution date:
Pre-condition
Dependencies: | Finish-to-Start (FS) | with : | Nilai Mahasiswa
Test Priority | High
Test Case# | Test Title | Test Summary | Test Steps | Test Data | Expected Result | Post-condition | Actual Result | Status | Notes
FRS-1A | Mengambil Mata Kuliah | User mahasiswa mengambil mata kuliah untuk semester tertentu | 1. Login ke SIAKAD | Data mahasiswa, daftar mata kuliah/kelas | User berhasil mengambil mata kuliah | Pengambilan mata kuliah, pengurangan jatah sisa SKS, penambahan SKS pada FRS | Kelas mata kuliah berhasil diambil | PASS
2. Memilih menu Formulir Rencana Studi pada Navbar Akademik
3. Memilih mata kuliah
4. Mendapat notifikasi "Mata Kuliah [nama mata kuliah] Berhasil Diambil !" dan SKS pada FRS bertambah
FRS-1B | Bukan Masa FRS | User mahasiswa membuka halaman FRS di luar jadwal FRS | 1. Login ke SIAKAD | - | Terdapat keterangan "Belum Masa FRS" | Terdapat keterangan "Belum Masa FRS" | Terdapat keterangan "Belum Masa FRS" | PASS
2. Memilih menu Formulir Rencana Studi pada Navbar Akademik
3. Pada laman FRS terdapat keterangan "Belum Masa FRS"
FRS-1C | Kapasitas Kelas Penuh | User mahasiswa gagal mengambil mata kuliah dikarenakan kelas sudah penuh | 1. Login ke SIAKAD | Data mahasiswa, daftar mata kuliah/kelas | User gagal mengambil mata kuliah dan terdapat keterangan kelas penuh | User tidak dapat mengambil kelas tersebut | Terdapat peringatan "Kelas Telah Penuh !" dan kelas tidak dapat diambil | PASS
2. Memilih menu Formulir Rencana Studi pada Navbar Akademik
3. Memilih mata kuliah yang sudah penuh kapasitas kelasnya
4. Terdapat peringatan "Kelas Telah Penuh !"
FRS-1D | SKS Melebihi Batas | User mahasiswa gagal mengambil mata kuliah karena batas SKS nya sudah penuh | 1. Login ke SIAKAD | Data mahasiswa, daftar mata kuliah/kelas | User gagal mengambil mata kuliah dan mendapat peringatan SKS yang diambil melebihi batas | User gagal mengambil mata kuliah | Peringatan "SKS Melebihi Batas!" dan kelas tidak dapat diambil | PASS
2. Memilih menu Formulir Rencana Studi pada Navbar Akademik
3. Memilih mata kuliah yang akan diambil
4. Ketika mencapai limit, terdapat peringatan "SKS Melebihi Batas!"
FRS-2A | Mengonfirmasi FRS Mahasiswa | User dosen wali mengonfirmasi FRS mahasiswa | 1. Login ke SIAKAD | - | User mengonfirmasi FRS dan mengubah status FRS mahasiswa | Status FRS Mahasiswa berubah (dikonfirmasi) | FRS mahasiswa disetujui | PASS
2. Memilih menu Formulir Rencana Studi pada navbar Mahasiswa
3. Memilih mahasiswa untuk dikonfirmasi FRS nya
4. Klik tanda centang untuk mengonfirmasi
FRS-2B | Menolak FRS Mahasiswa | User dosen wali menolak FRS mahasiswa | 1. Login ke SIAKAD | - | FRS mahasiswa tidak dikonfirmasi | Status FRS Mahasiswa tidak berubah / belum dikonfirmasi | FRS Mahasiswa belum disetujui | PASS
2. Memilih menu Formulir Rencana Studi pada navbar Mahasiswa
3. Memilih mahasiswa untuk ditolak FRS nya
4. Klik tanda silang untuk mengonfirmasi

## Kurikulum
| Project Name: | SIAKAD ITS | Test Designed by: |  | Kelompok 1 RBPL C
| Module Name: | Kurikulum | Test Designed date: |  | 2022-01-06
| Release Version: | 1.0 | Test Executed by: |  | Kelompok 1 RBPL C
Test Execution date:
Pre-condition
Dependencies: | Finish-to-Start (FS) | with :
Test Priority | Medium
Test Case# | Test Title | Test Summary | Test Steps | Test Data | Expected Result | Post-condition | Actual Result | Status | Notes
Kurikulum-1A | Melihat kurikulum terbaru | User dapat melihat kurikulum departemen yang diikuti | 1. Login ke SIAKAD |  | Daftar mata kuliah sesuai kurikulum
2. Memilih menu Kurikulum pada navbar Akademik
3. Sistem menampilkan kurikulum terbaru
Kurikulum-2A | Mengelola kurikulum | User TU menambah mata kuliah pada kurikulum program studi tertentu |  |  | Kurikulum baru dibuat
Kurikulum-2B | Mengubah kurikulum yang sudah ada | User TU mengubah data kurikulum program studi |  |  | Data baru di-update
Kurikulum-2C | Menghapus kurikulum | User TU menghapus mata kuliah/kurikulum periode tertentu |  |  | Data yang dihapus hilang | Mata kuliah/kurikulum tersebut tidak dapat dipilih lagi oleh civitas

## Transkrip
| Project Name: | SIAKAD ITS | Test Designed by: |  | Kelompok 1 RBPL C
| Module Name: |  | Test Designed date: |  | 2022-01-06
| Release Version: | 1.0 | Test Executed by: |  | Kelompok 1 RBPL C
Test Execution date:
Pre-condition
Dependencies: | Finish-to-Finish (FF) | with :
Test Priority
Test Case# | Test Title | Test Summary | Test Steps | Test Data | Expected Result | Post-condition | Actual Result | Status | Notes
Transkrip-1A | Melihat transkrip | User mahasiswa melihat transkrip nilai | 1. Login ke SIAKAD | - | Transkrip nilai ditampilkan sesuai format | Transkrip nilai dapat dicetak | Halaman transkrip muncul sesuai format | PASS
2. User mengklik menu transkrip nilai pada navbar Akademik
3. User memilih format transkrip yang dibutuhkan
4. User mengklik tombol lihat transkrip
5. Sistem menampilkan transkrip nilai sesuai format yang dimasukkan user
Transkrip-1B | Tidak ada transkrip | User mahasiswa semester 1 belum memiliki transkrip | 1. Login ke SIAKAD | - | Keterangan/notifikasi terlihat | Keterangan/notifikasi terlihat | Terdapat keterangan "Anda belum memiliki nilai | PASS
2. User mengklik menu transkrip nilai pada navbar Akademik
3. User memilih format transkrip yang dibutuhkan
4. User mengklik tombol lihat transkrip
5. Sistem menampilkan keterangan mahasiswa belum memiliki nilai
Transkrip-2A | Menambah transkrip | User Dosen menambah transkrip nilai mahasiswa | 1. Login ke SIAKAD | Nilai mahasiswa | Nilai tersimpan | Transkrip mahasiswa diperbarui | Nilai tersimpan dan transkrip mahasiswa diperbarui | PASS
2. Memilih menu Nilai Mahasiswa pada Navbar Mahasiswa
3. Memilih periode akademik
4. Memilih mata kuliah untuk dinilai
5. Klik tombol input pada baris mahasiswa yang ingin dinilai
6. Masukkan nilai mahasiswa
7. Klik tombol simpan
Transkrip-2B | Mengubah transkrip | User Dosen mengubah data transkrip nilai mahasiswa | 1. Login ke SIAKAD | Nilai baru mahasiswa | Transkrip mahasiswa ter-update | Transkrip mahasiswa diperbarui | Nilai dan transkrip mahasiswa diperbarui | PASS
2. Memilih menu Nilai Mahasiswa pada Navbar Mahasiswa
3. Memilih periode akademik
4. Memilih mata kuliah untuk diubah nilainya
5. Klik tombol input pada baris mahasiswa yang ingin diubah nilainya
6. Masukkan nilai baru mahasiswa
7. Klik tombol simpan
Transkrip-3A | Mencetak transkrip | User mahasiswa mencetak transkrip nilai | 1. Login ke SIAKAD | Data mahasiswa dan nilai mahasiswa | Transkrip nilai sesuai format | Transkrip siap cetak | Transkrip nilai sesuai format yang dapat dicetak | PASS
2. User mengklik menu transkrip nilai pada navbar Akademik
3. User memilih format transkrip yang dibutuhkan
4. User mengklik tombol lihat transkrip
5. Sistem menampilkan transkrip nilai sesuai format yang dimasukkan user
6. Mahasiswa mengklik tombol cetak

## Kuesioner
| Project Name: | SIAKAD ITS | Test Designed by: |  | Kelompok 1 RBPL C
| Module Name: | Kuesioner | Test Designed date: |  | 2022-01-06
| Release Version: | 1.0 | Test Executed by: |  | Kelompok 1 RBPL C
Test Execution date:
Pre-condition
Dependencies: | Finish-to-Finish (FF) | with : | Transkrip nilai
Test Priority | Low
Test Case# | Test Title | Test Summary | Test Steps | Test Data | Expected Result | Post-condition | Actual Result | Status | Notes
Kuesioner-1A | Mengisi kuesioner | User mahasiswa mengisi kuesioner akhir semester | 1. Login ke SIAKAD | form kuesioner | Status kuesioner berubah | Status kuesioner berubah dan tersimpan, dapat dilihat di akun dosen terkait | Status Kuesioner menjadi "Sudah Terisi" | PASS
2. Memilih menu Kuesioner Dosen & MK pada navbar Akademik
3. Memilih periode pada saat masa pengisian FRS
4. Klik tombol kuesioner pada mata kuliah yang belum diisi kuesioner nya
5. Isi seluruh pertanyaan kuesioner dan komentar
6. klik Submit
Kuesioner-1B | Belum Masa Kuesioner | User mahasiswa tidak dapat mengisi kuesioner di luar jadwal | 1. Login ke SIAKAD | - | Keterangan "Belum dalam masa pengisian" |  | Keterangan "Belum dalam masa pengisian" | PASS
2. Memilih menu Kuesioner Dosen & MK pada navbar Akademik
3. Mendapat keterangan "Belum dalam masa pengisian"
Kuesioner-2A | Melihat hasil kuesioner | User dosen melihat hasil kuesioner yang diisi mahasiswa | 1. Login ke SIAKAD | Hasil kuesioner | Hasil kuesioner mahasiswa | Hasil kuesioner mahasiswa | Hasil kuesioner mahasiswa | PASS
2. Memilih menu kuesioner Dosen & MK pada navbar Akademik
3. Memilih periode
4. Klik tombol pada kuesioner mata kuliah yang diisi mahasiswa
5. Hasil kuesioner Dosen & MK ditampilkan
Kuesioner-2B | Kuesioner belum diisi | User dosen belum bisa melihat hasil kuesioner | 1. Login ke SIAKAD | - | Hasil kuesioner tidak muncul | - | Keterangan "Masa pengisian kuesioner belum selesai" | PASS
2. Memilih menu kuesioner Dosen & MK pada navbar Akademik
3. Memilih periode saat masa kuesioner belum selesai
4. Hasil belum dapat dilihat dan mendapat keterangan "Masa pengisian kuesioner belum selesai"

## UKT
| Project Name: | SIAKAD ITS | Test Designed by: |  | Kelompok 1 RBPL C
| Module Name: | UKT | Test Designed date: |  | 2022-01-06
| Release Version: | 1.0 | Test Executed by: |  | Kelompok 1 RBPL C
Test Execution date:
Pre-condition
Dependencies: |  | with :
Test Priority
Test Case# | Test Title | Test Summary | Test Steps | Test Data | Expected Result | Post-condition | Actual Result | Status | Notes
UKT-1A | Melihat historis pembayaran UKT | User mahasiswa melihat data historis pembayaran UKT | 1. Login ke SIAKAD | Historis pembayaran | Historis pembayaran dan statusnya | Historis pembayaran | Historis dan detail pembayaran | PASS
2. User memilih menu finansial
3. Sistem menampilkan data historis pembayaran UKT
4. Mahasiswa mengklik tombol detail pembayaran
5. Halaman detail pembayaran ditunjukkan
UKT-1B | Status belum berubah | Status pembayaran belum berubah ketika user sudah membayar | 1. Login ke SIAKAD | - | Notifikasi | Notifikasi | Status | PASS
2. User memilih menu finansial setelah membayar UKT
3. Sistem menampilkan data historis pembayaran UKT dan notifikasi verifikasi membutuhkan 1x24 jam
Note on D18: Aliyya Zahra Nurulhusna: ubah di laporan?

## Biodata
| Project Name: | SIAKAD ITS | Test Designed by: |  | Kelompok 1 RBPL C
| Module Name: | Biodata | Test Designed date: |  | 2022-01-06
| Release Version: | 1.0 | Test Executed by: |  | Kelompok 1 RBPL C
Test Execution date:
Pre-condition
Dependencies: |  | with :
Test Priority | Low
Test Case# | Test Title | Test Summary | Test Steps | Test Data | Expected Result | Post-condition | Actual Result | Status | Notes
Biodata-1A | Melihat tampilan biodata | User melihat biodata pribadi | 1. Login ke SIAKAD | - | User melihat biodata pribadinya | Biodata | Biodata | PASS
2. Memilih menu biodata pada logo profil di halaman utama
3. Sistem menampilkan halaman biodata pribadi
Biodata-2A | Mengupdate biodata | User dapat mengubah dan mengupdate biodata nya sendiri | 1. Login ke SIAKAD | Biodata baru | Biodata user terbaru tersimpan | Biodata baru | Update biodata user | PASS
2. Memilih menu biodata pada logo profil di halaman utama
3. Sistem menampilkan halaman biodata pribadi
4. User mengklik tombol update
5. User mengisi data baru
6. User mengklik tombol simpan
7. Sistem menyimpan data terbaru
Biodata-2B | Biodata tidak lengkap | User tidak dapat menyimpan biodata karena tidak terisi lengkap | 1. Login ke SIAKAD | - | User menerima peringatan | Data tidak tersimpan hingga kolom data terisi seluruhnya | Peringatan | PASS
2. Memilih menu biodata pada logo profil di halaman utama
3. Sistem menampilkan halaman biodata pribadi
4. User mengklik tombol update
5. User mengisi data baru
6. User mengklik tombol simpan
7. Sistem memberi peringatan ...

## Civitas
| Project Name: | SIAKAD ITS | Test Designed by: |  | Kelompok 1 RBPL C
| Module Name: | Civitas | Test Designed date: |  | 2022-01-06
| Release Version: | 1.0 | Test Executed by: |  | Kelompok 1 RBPL C
Test Execution date:
Pre-condition
Dependencies: | Start-to-Start (SS) | with :
Test Priority | Low
Test Case# | Test Title | Test Summary | Test Steps | Test Data | Expected Result | Post-condition | Actual Result | Status | Notes
Civitas-1A | Mengelola data daftar Civitas | Staf menambah daftar civitas | 1. Login ke SIAKAD | NRP: 5026201001 Nama: Mahasiswa 2 Password: **** Email: test@is.its.ac.id Tipe: Mahasiswa | Civitas baru tersimpan | Data civitas diperbarui | Civitas baru bertambah ke daftar civitas | PASS
2. Klik menu Civitas
3. Klik tombol Create
4. Isi data civitas baru
5. Klik tombol simpan
Civitas-1B | Mengubah data civitas | Staf mengubah data civitas | 1. Login ke SIAKAD | NRP: 5026201001 Nama: Mahasiswa 2 Password: **** Email: test1@is.its.ac.id Tipe: Mahasiswa | Data civitas diperbarui | Data civitas diperbarui | Data civitas diperbarui | PASS
2. Klik menu Civitas
3. Klik tombol edit di baris civitas yang ingin diubah datanya
4. Isi dengan data baru
5. Klik tombol simpan
Civitas-1C | Menghapus data civitas | Staf menghapus data civitas | 1. Login ke SIAKAD | NRP: 5026201001 Nama: Mahasiswa 2 Password: **** Email: test1@is.its.ac.id Tipe: Mahasiswa | Data civitas dihapus | Data civitas dihapus | Data civitas dihapus | PASS
2. Klik menu Civitas
3. Klik tombol hapus di baris civitas yang ingin dihapus
4. Klik tombol "OK" pada peringatan "Yakin Anda ingin menghapus?"

## Mahasiswa
| Project Name: | SIAKAD ITS | Test Designed by: |  | Kelompok 1 RBPL C
| Module Name: | Mahasiswa | Test Designed date: |  | 2022-01-06
| Release Version: | 1.0 | Test Executed by: |  | Kelompok 1 RBPL C
Test Execution date:
Pre-condition
Dependencies: | Start-to-Start (SS) | with :
Test Priority | Medium
Test Case# | Test Title | Test Summary | Test Steps | Test Data | Expected Result | Post-condition | Actual Result | Status | Notes
Mahasiswa-1A | Melihat data daftar mahasiswa | Dosen melihat daftar mahasiswa | 1. Login ke SIAKAD | Faraz | Data mahasiswa yang dicari muncul | Data mahasiswa yang dicari muncul | Data mahasiswa yang dicari muncul | PASS
2. Dosen memilih menu Daftar Mahasiswa pada navbar Mahasiswa
3. Daftar mahasiswa ditampilkan
4. Dosen mengetikkan nama mahasiswa yang ingin dicari
5. Tekan enter
6. Data mahasiswa yang dicari ditampilkan
Mahasiswa-1B | Mahasiswa yang dicari tidak ada | Dosen mencari nama mahasiswa yang tidak ada dalam daftar | 1. Login ke SIAKAD | Ucup | Baris tabel daftar mahasiswa kosong | Baris tabel daftar mahasiswa kosong | Baris tabel daftar mahasiswa kosong | PASS
2. Dosen memilih menu Daftar Mahasiswa pada navbar Mahasiswa
3. Daftar mahasiswa ditampilkan
4. Dosen mengetikkan nama mahasiswa yang ingin dicari
5. Tekan enter
6. Baris tabel data mahasiswa kosong

## Surat Aktif
| Project Name: | SIAKAD ITS | Test Designed by: |  | Kelompok 1 RBPL C
| Module Name: | Surat Aktif | Test Designed date: |  | 2022-01-06
| Release Version: | 1.0 | Test Executed by: |  | Kelompok 1 RBPL C
Test Execution date:
Pre-condition
Dependencies: |  | with :
Test Priority | Medium
Test Case# | Test Title | Test Summary | Test Steps | Test Data | Expected Result | Post-condition | Actual Result | Status | Notes
Aktif-1A | Mendapatkan surat aktif | User mahasiswa mendapatkan surat aktif | 1. Login ke SIAKAD | Periode, keperluan surat | Surat mahasiswa aktif | Surat dapat dicetak
2. Memilih "Surat Mahasiswa Aktif" pada navbar Layanan
3. User mengklik tombol ajukan surat
4. User memilih periode dan keperluan
5. User mengklik tombol ajukan surat
6. User kembali lagi ke halaman setelah 1-2 hari
7. User mencetak surat yang dibuat
Aktif-1B | Surat yang diajukan ditolak | Surat yang diajukan mahasiswa ditolak | 1. Login ke SIAKAD | Periode, keperluan surat | status ditolak | status ditolak
2. Memilih "Surat Mahasiswa Aktif" pada navbar Layanan
3. User mengklik tombol ajukan surat
4. User memilih periode dan keperluan
5. User mengklik tombol ajukan surat
6. User kembali lagi ke halaman setelah 1-2 hari
7. Status surat yang diajukan "Ditolak" dan tidak dapat diterima mahasiswa
Aktif-1C | Pengajuan tidak lengkap | Mahasiswa tidak mengisi pengajuan dengan lengkap | 1. Login ke SIAKAD | - | Peringatan | Peringatan untuk mengisi kolom | Peringatan untuk mengisi kolom | PASS
2. Memilih "Surat Mahasiswa Aktif" pada navbar Layanan
3. User mengklik tombol ajukan surat
4. User mengklik tombol ajukan surat
5. Terdapat peringatan untuk mengisi periode dan/atau keperluan
Aktif-2A | Mengonfirmasi Surat Mahasiswa | Staf BAPKM mengonfirmasi pengajuan surat mahasiswa aktif | 1. Login ke SIAKAD | Mahasiswa, alasan: Lomba | status berubah | surat dibuat dan dapat dicetak
|  |  | 2. Klik Layanan |  | Status berubah menjadi "Disetujui" | Pada akun mahasiswa, surat dapat dicetak | Status pengajuan disetujui dan surat dapat dicetak | PASS
3. Memilih Tipe surat "Surat Keterangan Aktif"'
4. Klik tanda centang pada baris pengajuan yang dikonfirmasi
Aktif-2B | Menolak Surat Mahasiswa | Staf BAPKM menolak pengajuan surat mahasiswa aktif | 1. Login ke SIAKAD | Mahasiswa, alasan: Melamar Pekerjaan | Status menjadi "Menunggu" | Status surat tidak berubah dan tidak dapat dicetak | Status surat tidak berubah dan tidak dapat dicetak | PASS
2. Klik Layanan
3. Memilih Tipe surat "Surat Keterangan Aktif"'
4. Klik tanda silang pada baris pengajuan yang ditolak

## Surat Cuti
| Project Name: | SIAKAD ITS | Test Designed by: |  | Kelompok 1 RBPL C
| Module Name: | Surat Cuti | Test Designed date: |  | 2022-01-06
| Release Version: | 1.0 | Test Executed by: |  | Kelompok 1 RBPL C
Test Execution date:
Pre-condition
Dependencies: |  | with :
Test Priority | Medium
Test Case# | Test Title | Test Summary | Test Steps | Test Data | Expected Result | Post-condition | Actual Result | Status | Notes
Cuti-1A | Mendapatkan surat cuti | User mahasiswa mendapatkan surat cuti | 1. Login ke SIAKAD | Periode: Genap 2022, alasan: sakit | Status "Disetujui" | Surat dapat dicetak | Surat dapat ditampilkan untuk dicetak | PASS
2. Memilih "Surat Mahasiswa Cuti" pada navbar Layanan
3. User mengklik tombol ajukan surat
4. User memilih periode dan keperluan
5. User mengklik tombol ajukan surat
Cuti-1B | Surat yang diajukan ditolak | Surat yang diajukan mahasiswa ditolak | 1. Login ke SIAKAD | Periode: Genap 2022, alasan: sakit | Status "Menunggu" | - | Status "Menunggu" | PASS
2. Memilih "Surat Mahasiswa Cuti" pada navbar Layanan
3. User mengklik tombol ajukan surat
4. User memilih periode dan keperluan
5. User mengklik tombol ajukan surat
7. Status surat yang diajukan "Ditolak" dan tidak dapat diterima mahasiswa
Cuti-1C | Pengajuan tidak lengkap | Mahasiswa tidak mengisi pengajuan dengan lengkap | 1. Login ke SIAKAD | - | Peringatan | Peringatan | Peringatan untuk mengisi kolom | PASS
2. Memilih "Surat Cuti" pada navbar Layanan
3. User mengklik tombol ajukan surat
4. User mengklik tombol ajukan surat
5. Terdapat peringatan untuk mengisi periode, jumlah semester dan/atau alasan cuti
Cuti-2A | Mencetak surat cuti | Mahasiswa mencetak surat cuti yang telah diterima | 1. Login ke SIAKAD | - | status berubah dan surat cuti dapat dilihat | Surat dapat dicetak | Surat dapat dicetak | PASS
2. Memilih "Surat Mahasiswa Cuti" pada navbar Layanan
3. Klik tombol cetak pada surat yang ingin dicetak
Cuti-3A | Mengonfirmasi Surat Mahasiswa | Staf BAPKM mengonfirmasi pengajuan surat cuti | 1. Login ke SIAKAD | Periode: Genap 2022, alasan: sakit | Status menjadi "Disetujui" | Surat dapat dicetak pada akun mahasiswa | Status "Disetujui" dan dapat dicetak | PASS
2. Klik Layanan
3. Memilih Tipe surat "Surat Cuti"'
4. Klik tanda centang pada baris pengajuan yang disetujui
Cuti-3B | Menolak Surat Mahasiswa | Staf BAPKM menolak pengajuan surat cuti | 1. Login ke SIAKAD | Periode: Genap 2022, alasan: sakit | Status surat "Menunggu" | - | Status surat "Menunggu" | PASS
2. Klik Layanan
3. Memilih Tipe surat "Surat Cuti"'
4. Klik tanda silang pada baris pengajuan yang ditolak

## Surat Undur
| Project Name: | SIAKAD ITS | Test Designed by: |  | Kelompok 1 RBPL C
| Module Name: | Surat Undur Diri | Test Designed date: |  | 2022-01-06
| Release Version: | 1.0 | Test Executed by: |  | Kelompok 1 RBPL C
Test Execution date:
Pre-condition
Dependencies: |  | with :
Test Priority | Medium
Test Case# | Test Title | Test Summary | Test Steps | Test Data | Expected Result | Post-condition | Actual Result | Status | Notes
Undur-1A | Mendapatkan surat pengunduran diri | User mahasiswa mendapatkan surat pengunduran diri | 1. Login ke SIAKAD | Periode: Genap 2021, alasan: Kerja | Status "Disetujui" | Surat dapat dicetak | Pengajuan disetujui dan dapat dicetak | PASS
2. Memilih "Surat Mengundurkan Diri" pada navbar Layanan
3. User mengklik tombol ajukan surat
4. User memilih periode dan keperluan
5. User mengklik tombol ajukan surat
6. User kembali lagi ke halaman setelah 1-2 hari
Undur-1B | Surat yang diajukan ditolak | Surat yang diajukan mahasiswa ditolak | 1. Login ke SIAKAD | Periode: Genap 2021, alasan: Kerja | Status "Menunggu" | - | Status "Menunggu" | PASS
2. Memilih "Surat Mengundurkan Diri" pada navbar Layanan
3. User mengklik tombol ajukan surat
4. User memilih periode dan keperluan
5. User mengklik tombol ajukan surat
6. User kembali lagi ke halaman setelah 1-2 hari
7. Status surat yang diajukan "Ditolak" dan tidak dapat diterima mahasiswa
Undur-1C | Pengajuan tidak lengkap | Mahasiswa tidak mengisi pengajuan dengan lengkap | 1. Login ke SIAKAD | - | Peringatan | Peringatan | Peringatan untuk mengisi kolom | PASS
2. Memilih "Surat Cuti" pada navbar Layanan
3. User mengklik tombol ajukan surat
4. User mengklik tombol ajukan surat
5. Terdapat peringatan untuk mengisi periode dan/atau alasan mengundurkan diri
Undur-2A | Mencetak surat pengunduran diri | Mahasiswa mencetak surat pengunduran diri yang telah diterima | 1. Login ke SIAKAD |  | Surat siap cetak | Surat dapat dicetak | Surat dapat dicetak | PASS
2. Memilih "Surat Mengundurkan Diri" pada navbar Layanan
3. Klik tombol cetak pada surat yang ingin dicetak
4. Surat siap dicetak ditampilkan
Undur-3A | Mengonfirmasi Surat Mahasiswa | Staf BAPKM mengonfirmasi pengajuan surat pengunduran diri | 1. Login ke SIAKAD |  | Status menjadi "Disetujui" | Surat dapat dicetak pada akun mahasiswa terkait | Status menjadi "Disetujui" | PASS
2. Klik Layanan
3. Memilih Tipe surat "Surat Mengundurkan Diri"'
4. Klik tanda centang pada baris pengajuan yang disetujui
Undur-3B | Menolak Surat Mahasiswa | Staf BAPKM menolak pengajuan surat pengunduran diri | 1. Login ke SIAKAD | - | Status "Menunggu" | - | Status "Menunggu" | PASS
2. Klik Layanan
3. Memilih Tipe surat "Surat Mengundurkan Diri"'
4. Klik tanda centang pada baris pengajuan yang disetujui